中共郑州师范学院委员会文件

郑师院党〔2016〕25号

★

中共郑州师范学院委员会

关于成立“十三五”发展规划编制工作

领导小组的通知

校内各单位：

为适应学校科学发展和内涵建设要求，加强“十三五”发展规划编制工作的领导，促进学校规划编制工作有序进行，经学校党委会研究，决定成立“十三五”发展规划编制工作领导小组，负责学校规划编制工作的组织领导。

组  长：于向英  赵  健

副组长：弓  民  翟幸福  王北生  蒋丽珠

张建航  孔  青  贾敏仁  李树生

成  员：各部门、各学院负责人

领导小组下设办公室，由王北生副校长分管，具体负责“十三五”发展规划调研和编制日常工作。办公室设在发展规划处，办公室主任由发展规划处处长徐明成兼任。

附件：郑州师范学院“十三五”发展规划编制工作方案

中共郑州师范学院委员会

2016年4月25日

附件

郑州师范学院

“十三五”发展规划编制工作方案

“十三五”（2016年—2020年）期间，是学校各项事业改革与发展的战略机遇期，是接受教育部本科教学工作合格评估、实现第二步发展战略的关键发展期，科学制定并实施好“十三五”规划，对于加快推进学校内涵式发展，全面提升综合实力和核心竞争力，建设优秀本科院校具有十分重要的意义。为认真编制好学校“十三五”发展规划，特制定本方案。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以“四个全面”“五大发展理念”为引领，遵循教育发展规律，主动适应高等教育事业改革与发展新常态，科学谋划，行稳致远，围绕“顺利通过合格评估”的目标和“立德树人”根本任务，进一步明确“十三五”目标任务，切实加快推进优秀本科院校建设步伐。

- 二、工作原则

（一）继承和创新相结合。认真总结“十二五”以来的实践经验，全面分析现有基础和发展潜力，紧密结合学校发展战略，坚持一张蓝图绘到底；全面把握国际国内发展形势以及高等教育发展态势，坚持与时俱进，突出改革创新，力争实现新突破。

（二）民主和科学相结合。充分依靠广大师生员工，坚持广开言路，问计于民，汇聚民智，达成共识；全面总结“十二五”事业发展情况，科学设定“十三五”规划指标体系。

（三）现实和前瞻相结合。切实从学校校情、院情出发，坚持实事求是，既不好高骛远，也不固步自封；立足当前，突破制约，着眼长远，超前思考和部署学校的发展目标和改革举措。

（四）规范和可操作相结合。依据《郑州师范学院章程》，强调程序规范，依法将规划提交学校相关组织机构讨论审议；强化顶层设计，坚持目标可实现、任务可落实、措施可操作、过程可监控，加强各级各类规划的有效衔接，提升规划的权威性和强制性。

三、主要任务及规划体系

（一）主要任务：全面总结“十二五”规划实施的成绩和经验以及存在的问题和原因，分析学校现状，结合国内外高等教育发展趋势和学校发展战略，确定学校未来五年的发展目标、任务和举措。

（二）规划体系：学校“十三五”规划体系确定由以下三部分构成：

1.郑州师范学院“十三五”事业发展规划。

2.郑州师范学院“十三五”专项规划。主要完成学科专业建设规划、师资队伍建设规划、校园基本建设规划三个专项规划。同时，有关部门还要完成分项规划，包括人才培养规划、科学研究规划、国际合作与交流规划、校园文化建设规划、财经工作规划、资产管理规划、后勤发展规划、校园信息化建设规划、继续教育规划、党的建设工作规划等。

- 3.郑州师范学院各二级学院“十三五”发展规划。

四、组织机构

成立郑州师范学院“十三五”发展规划编制工作领导小组，负责学校规划编制工作的组织领导。

组  长：于向英  赵  健

副组长：弓  民  翟幸福  王北生 蒋丽珠  张建航

孔  青  贾敏仁  李树生

成  员：各部门、各学院负责人

领导小组下设办公室，由王北生副校长分管，负责组织推进学校“十三五”发展规划、专项规划和各二级学院规划编制工作。办公室设在发展规划处，办公室主任由发展规划处处长徐明成兼任。

成立由王治浩、范会玲、徐明成、盛宾、王永恒、李俊民、吕跃森、蒋保伟等组成的学校规划起草工作小组，工作小组由徐明成牵头，负责学校发展规划和三个专项规划的编制工作。

各负责单位及各学院成立规划编制工作组，主体完成各专项规划、分项规划和各二级学院规划编制工作。

五、时间安排

（一）启动准备阶段（2016年4月）。成立学校“十三五”规划编制工作组织机构，制定工作方案，召开动员部署会，启动学校“十三五”规划编制工作。积极组织校内外调研工作，认真研究规划编制工作方案，周密部署有关规划编制的基础工作。

（二）文本起草阶段（2016年5月至8月）。

1.校内各部门结合“十二五”发展状况，明确“十三五”发展目标、任务，制订措施，起草专项规划。（5月底完成）

2.发展规划处根据各部门专项规划，形成学校“十三五”总体规划初稿。（6月至8月）

3.各学院规划同期进行

（三）修改论证阶段（2016年9月至11月）。修订完善总体规划和专项规划，经学校规划编制工作领导小组讨论审议后形成总体规划征求意见稿；通过各种形式和渠道在校内外广泛征求意见和建议；根据论证和咨询意见，对规划进行修改和完善，形成学校总体规划审议稿。

（四）审议完善阶段（2016年12月至2017年1月）。总体规划须征求校学术委员会及教代会的意见和建议，经校长办公会审议、党委会审定通过。

专项规划依据学校总体规划修订完善后，经规划领导小组办公室审核通过。

（五）发布实施阶段（2017年2月）。“十三五”总体规划和各专项规划在全校发布实施，完成对规划任务与主要指标的落实和分解工作。学院规划依据发布实施的学校“十三五”总体规划和各专项规划进行修改，经学校规划编制工作领导小组办公室审核通过后，报学校备案并由学院发布实施。

六、总体要求

1.高度重视规划编制工作。做好“十三五”发展规划编制工作是关系学校未来五年发展的重点工作，必须高度重视，加强组织领导。各单位在规划工作小组领导下，负责专项规划及学院规划编制工作。建立规划联系人制度，各职能部门指派联系人，负责专项规划、以及学校规划相关内容的编制工作。

2.强调规划的民主参与。各单位要为师生员工参与规划编制工作开辟畅通的渠道，广泛听取学校各方面特别是学术委员会专家的意见，使广大教职员工更多更好地认识规划、关心规划和参与规划，形成民主化、科学化、规范化的决策咨询机制，切实增强规划编制的科学性、可行性，真正树立规划的权威性。

3.重视其他事业规划。在专项规划中未涉及到的部门，依据自身发展状况，成立相应组织机构，参照专项规划制定程序，制定各自的“十三五”事业发展规划，其事业发展规划经主管领导同意后报规划领导小组办公室备案。

4.统筹安排进度

各有关单位要强化进度意识、执行意识，按照学校规划进度统筹安排编制工作，各专项规划（草案）于2016年5月31日前将经分管校领导和部门负责人签字后报发展规划处，同时将电子版发送至E-mail：fzghc168@126.cn。

附件：

1.郑州师范学院“十三五”发展规划编制工作任务分解表

2.郑州师范学院“十三五”专项规划编写提纲

3.郑州师范学院XX学院“十三五”发展规划编写提纲

4.郑州师范学院“十三五”主要规划目标任务分解

郑州师范学院

2016年3月25日

附件1

郑州师范学院“十三五”规划编制工作任务分解表

| 类别 | 序号 | 规划名称 | 牵头单位 | 参与部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 体 规 划 |  | 郑州师范学院“十三五”发展规划 | 发展规划处 | 各职能部门 |
| 专 项 规 划 | 1 | 郑州师范学院学科专业建设“十三五”规划 | 教务处 | 科研处 |
|  | 2 | 郑州师范学院师资队伍建设“十三五”规划 | 人事处 | 教务处 |
|  | 3 | 郑州师范学院校园基本建设“十三五”规划 | 基建处 |  |
| 分 项 规 划 | 1 | 郑州师范学院人才培养“十三五”规划 | 教务处 | 发展规划处、招生办、就业指导中心、学工部、团委 |
|  | 2 | 郑州师范学院科学研究“十三五”规划 | 科研处 |  |
|  | 3 | 郑州师范学院国际合作与交流“十三五”规划 | 国际合作与交流处 | 国际教育学院 |
|  | 4 | 郑州师范学院校园文化建设“十三五”规划 | 宣传部 | 学工部、团委 |
|  | 5 | 郑州师范学院财经工作“十三五”规划 | 财务处 | 审计处 |
|  | 6 | 郑州师范学院资产管理“十三五”规划 | 资产管理处 |  |
|  | 7 | 郑州师范学院后勤发展“十三五”规划 | 后勤处 |  |
|  | 8 | 郑州师范学院校园信息化建设“十三五”规划 | 网络管理中心 | 宣传部 |
|  | 9 | 郑州师范学院继续教育“十三五”规划 | 继续教育学院 | 成人教育学院 |
|  | 10 | 郑州师范学院党的建设工作“十三五”规划 | 党政办 | 纪委、组织部、宣传部、统战部、学工部、团委 |
| 各学院规划 |  | XX学院“十三五”事业发展规划 | 各学院 |  |

附件2

郑州师范学院“十三五”专项规划编写提纲

一、“十二五”规划发展状况

（一）建设成就

（二）不足与问题

二、“十三五”期间发展思路与总体目标

（一）发展思路

（二）总体目标

三、 “十三五”发展的主要任务与具体措施

（一）主要任务

（二）具体措施

附件3

郑州师范学院XX院“十三五”发展规划编写提纲

一、“十二五”期间发展状况

（一）建设成就

（二）不足与问题

二、“十三五”发展思路与总体目标

（一）发展思路

（二）总体目标

三、“十三五”发展的主要任务与具体措施

（一）主要任务及预期指标

1.学科专业建设

2.人才培养

3.队伍建设

4.科学研究

5.学术交流与合作

6.条件建设

…………

（二）具体措施

附件4

郑州师范学院“十三五”主要规划目标任务分解

| 指 标 名 称 |  |  | “十二五”末 现状 | “十三五”规划目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学规模 | 全日制在校生（人） | 总 计 | 19320 |  | 发展规划处、教务处、招生办、就业指导中心 |
|  |  | 本科 | 10505 |  |  |
|  |  | 专科 | 8803 |  |  |
|  |  | 研究生 | 0 |  | 科研处 |
|  |  | 留学生（交流） | 0 |  | 国际合作与交流处 |
|  | 成人教育学生（人） |  | 5401 |  | 成人教育学院 |
|  | 继续教育类学生（人） |  | 108820 |  | 继续教育学院 |
| 教师队伍 | 教职工（人） | 总 计 | 1080 |  | 人事处 |
|  |  | 专任教师 | 586 |  |  |
|  | 高职称教师（人） | 教授 | 101 |  |  |
|  |  | 副教授 | 256 |  |  |
|  | 高学历教师（人） | 博士 | 117 |  |  |
|  |  | 硕士 | 653 |  |  |
|  | 高水平人才 | 嵩山学者 | 0 |  |  |
|  |  | 课程教授 | 13 |  |  |
|  |  | 省市级教学名师 | 8 |  |  |
|  |  | 省级教学团队 | 2 |  | 教务处 |
| 人才培养 | 专业建设（个） | 本科专业 | 27 |  |  |
|  |  | 专科专业 | 28 |  |  |
|  | 精品课程（门） | 国家级 | 2 |  |  |
|  |  | 省级 | 3 |  |  |
|  |  | 市级 | 5 |  |  |
|  | 专业改革综合试点（个） | 国家级 | 0 |  |  |
|  |  | 省级 | 5 |  |  |
|  | 教学成果奖(项) | 省部级 | 11 |  |  |
|  | 实验教学示范中心（个）省级 |  | 2 |  |  |
|  | 实训基地（个） | 省级 | 0 |  |  |
|  | 人才培养模式创新实验区(个)省级 |  | 1 |  |  |
|  | 本科生考研率 |  |  |  |  |
|  | 大学英语四级考试通过率 |  |  |  |  |
|  | 就业率（%） |  |  |  | 就业指导中心 |

郑州师范学院“十三五”主要规划目标任务分解

| 指 标 名 称 |  |  |  | “十二五”末 现状 | “十三五”规划目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科学研究 | 科研项目（项） |  | 国家级 | 12 |  | 科研处 |
|  |  |  | 省部级 | 269 |  |  |
|  | 科研成果奖（项） |  | 国家级 | 0 |  |  |
|  |  |  | 省部级 | 36 |  |  |
|  | 主编或参编规划 教材 |  | 国家级 | 2 |  |  |
|  |  |  | 省级 | 3 |  |  |
|  | 学术论文（篇） |  | 核心期刊 | 1125 |  |  |
|  |  |  | SCI、EI、CSSCI | 356 |  |  |
|  | 学术著作（部） |  | 学术著作总量 | 208 |  |  |
|  | 科研经费（万元） |  | 科研经费总量 | 1188.5 |  |  |
|  | 学术交流（次） |  | 承办国际学术会议 | 2 |  |  |
| 学科建设 | 重点学科（个） |  | 省级 | 1 |  | 教务处 |
|  | 优势特色学科（个） |  | 河南省新启动项 | 0 |  |  |
|  | 重点实验室、工程技术中心、院士专家工作站（个） |  | 省级 | 1 |  | 科研处 |
|  |  |  | 地厅级 | 4 |  |  |
|  | 人文社科研究基地、研究中心（个） |  | 国家级 | 0 |  |  |
|  |  |  | 省级 | 0 |  |  |
|  | 学位点建设（个） |  | 学术性硕士学位点 | 0 |  |  |
|  |  |  | 专业硕士学位点 | 0 |  |  |
| 办学条件 | 学校占地面积（万平方米） |  |  | 70.67 |  | 基建处 |
|  | 建筑面积（万平方米） |  |  | 44.46 |  |  |
|  | 仪器设备 | 教学仪器设备总值（亿元） |  | 1.59 |  | 资产管理处 |
|  |  | 教学用计算机（台） |  | 4605 |  |  |
|  | 数字化校园 | 数字化校园“一卡通”工程 |  | 80% |  | 网络管理中心 |
|  | 图书资料（万册） | 纸质图书 |  | 150.1 |  | 图书馆 |
|  |  | 电子图书 |  | 141.2 |  |  |
| 开放办学 | 在校生赴国外院校攻读学位、交流 |  |  | 88 |  | 国际合作与交流处 |
|  | 新增国（境）外合作学校 |  |  | 5 |  |  |
|  | 建设汉语言文化交流中心 |  |  | 3 |  |  |

注明：1.指标项可根据政策或学校发展实际情况予以增减（责任部门可以变动指标项，但要说明理由）；  2.办学规模、教师队伍、办学条件栏目中的数据为当年达到的数量，其余数据为“新增”。

主送：校内各单位

郑州师范学院党政办公室                 2016年4月25日印发