郑州师范学院关于 “十二五”规划

终期评估工作的通知

校内各单位：

2015年是全面完成学校“十二五”规划的收官之年，是全面深化校院两级改革管理试点工作的关键之年，也是我校全面推进依法治校的开局之年，为准确了解“十二五”规划实施情况，摸清学校现状，明晰“十三五”发展方向，经学校研究，决定对学校“十二五”规划进行终期评估，现将《郑州师范学院“十二五”规划终期评估工作方案》予以印发，请各单位认真执行。

郑州师范学院

2015年12月1日

郑 州 师 范 学 院

“十二五”规划终期评估工作方案

根据《郑州师范学院“十二五”事业发展规划实施意见》(郑师院行〔2012〕122号),为确保学校“十二五”规划各项目标任务的完成和落实，经学校研究，特制订《郑州师范学院“十二五”规划终期评估工作方案》。

一、评估目的

本次评估是为了全面了解我校“十二五”规划工作责任目标执行情况，客观评估学校“十二五”规划进展情况，是以促进学校主动、和谐、可持续发展为目的所进行的形成性评价。重点是关注学校发展的过程和进度，诊断学校存在的缺失和问题，激励学校自我改进和提升，最终为学校科学制定“十三五”发展规划提供充分依据和坚实基础。

二、基本原则

（一）学校总评与单位自评相结合。以各单位自查自评为主，在此基础上对全校“十二五”规划进展情况进行全面评价。

（二）定量评估和定性评估相结合。定量评估是指掌握各发展目标完成的具体数据；定性评估是指了解各单位落实主要任务的工作情况。

（三）过程评估与结果评估相结合。既要评价目标完成情况又要看为完成目标而进行的工作计划、采取的措施及工作进展情况。

三、评估要求

（一）本次评估内容为《郑州师范学院“十二五”事业发展规划实施意见》中本单位主要目标、主要任务、保障措施。

（二）各单位要认真对照《规划》和《实施意见》，全面分析总结规划实施以来工作情况和目标完成情况，认真总结“十二五”规划实施的成绩与经验，针对没有完成的指标，查找问题，分析原因，并提出解决方案与措施，形成自查自评报告。自评报告包括：

1.本单位落实《规划》情况，包括2015年年底以前已完成目标任务和指标、未完成目标任务和指标。

2.本单位落实《规划》的经验和存在的问题。

3.对做好“十三五”规划编制工作的建议。

（三）此次终期评估采用数据的截止时间为2015年11月30日。

四、进度安排

（一）2015年12月1日—2016年元月21日，各单位按分工负责的任务，进行调研、检查和评估，填写自评表，撰写自评报告，并于12月21日前经分管校领导审签后将自评表和自评报告报发展规划处（行政楼305室，电话：65502150），电子稿发至发展规划处邮箱：fzghc168@126.com。

（二）2015年12月21—31日，学校“十二五”规划实施工作领导小组办公室集中审核自评报告，对各单位“十二五”规划落实情况进行分析总结，拟定学校自评报告。

（三）2016年元月，提交校长办公会审定学校自评报告，根据校长办公会的意见，修改自评报告，在校园网公示自评报告和评估结论。

附件：1.郑州师范学院“十二五”规划终期评估工作任务安排表

2.郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表

3.郑州师范学院“十二五”事业发展主要任务分解表

4.郑州师范学院“十二五”事业发展保障措施分解表

附件1

郑州师范学院“十二五”规划终期评估工作任务安排表

| 部 门 | 工作任务 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 发展规划处 | 对本部门负责领域进行全面评估；填写《郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作自评表》；撰写《郑州师范学院“十二五”规划终期评估自评报告》。 |  |
| 教务处 科研处 | 对本部门负责领域进行全面评估；填写《郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作自评表》；撰写《郑州师范学院“十二五”学科专业建设规划终期评估自评报告》。 | 教务处牵头 科研处配合 |
| 人事处 | 对本部门负责领域进行全面评估；填写《郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作自评表》；撰写《郑州师范学院“十二五”师资队伍建设规划终期评估自评报告》。 |  |
| 基建处 | 对本部门负责领域进行全面评估；填写《郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作自评表》；撰写《郑州师范学院“十二五”校园建设规划终期评估自评报告》。 |  |
| 各二级学院 | 对本部门负责领域进行全面评估；填写《郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作自评表》；撰写本院（系）“十二五”规划终期评估自评报告。 |  |
| 招生办公室、就业办公室、国际合作与交流处、国资处、成人教育学院、继续教育学院、网管中心、图书馆 | 对本部门负责领域进行全面评估；填写《郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作自评表》；撰写本部门自评报告。 |  |
| 党政办公室、组织部、宣传部、纪委、工会、团委、学生处、财务处、审计处、保卫处、各研究所、思政部、学报编辑部、自然博物馆、档案馆、实习实训基地 | 撰写本部门自评报告。 |  |

附件2

表1

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表
（人事处）

部门（盖章）                            填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (截止11月30日) |  |
| 教 师 队 伍 | 教职工（人） | 总 计 | 783 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专任教师 | 504 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高职称教师（人） | 教授 | 52 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副教授 | 173 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高学历教师（人） | 博士 | 19 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硕士 | 297 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高水平人才 | 嵩山学者 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 校特聘教授 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

表2

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表
（教务处）

部门（盖章）                            填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  |  |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (截止11月30日) |  |
| 教师队伍 | 高水平人才 | 省市级教学名师 |  | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省级教学团队 |  | 0 | 1-3 | 重大突破 |  |  |  |  |  |  |
| 人才培养 | 专业建设（个） | 本科专业 |  | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专科专业 |  | 47 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精品课程（门） | 省级 |  | 3 | 4-6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市级 |  | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业改革综合试点（个） | 国家级 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省级 |  | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学成果奖（项） | 省部级 |  | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验教学示范中心（个） | 省级 |  | 0 | 1-2 | 重大突破 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实训基地（个） | 省级 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人才培养 | 人才培养模式创新实验区（个） | 省级 |  | 0 | 1 | 培育 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市级 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大学英语四级考试通过率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家计算机等级二级考试通过率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本科生考研率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学科建设 | 重点学科（个） |  | 省级 | 0 | 2-3 | 重大突破 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点实验室、工程技术中心、院士专家工作站（个） |  | 省级 | 0 | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地厅级 | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人文社科研究基地、研究中心（个） |  | 国家级 | 0 | 培育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学位点建设（个） |  | 学术性硕士学位点 | 3 | 5 | 联合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业硕士学位点 | 0 | 培育 |  |  |  |  |  |  |  |

表3

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表
（科研处）

部门（盖章）                            填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (截止11月30日) |  |
| 办学规模 | 全日制在校生（人） | 联合培养研究生 | 0 | 100 | 五年累计 |  |  |  |  |  |  |
| 科学研究 | 科研项目（项） | 国家级 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省部级 | 100 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研成果奖（项） | 国家级 | 0 | 培育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省部级 | 24 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主编或参编规划教材 | 国家级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省级 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学术论文（篇） | 核心期刊 | 1408 | 2408 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SCI、EI、CSSCI | 59 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学术著作（部） | 学术著作总量 | 222 | 422 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研经费（万元） | 科研经费总量 | 100.5 | 500 | 五年累计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学术交流（次） | 承办国际学术会议 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

表4

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表
（基建处）

部门（盖章）                            填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (截止11月30日) |  |
| 办 学 条 件 | 学校占地面积（万平方米） | 70.67 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑面积（万平方米） | 24.26 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |

表5

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表
（招生办公室）

部门（盖章）                         填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (截止11月30日) |  |
| 办 学 规 模 | 全日制在校生（人） | 总 计 | 9015 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本科 | 655 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专科 | 8360 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |

表6

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表
（就业办公室）

部门（盖章）                            填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |  |
| 人 才 培 养 | 就业率（%） | 90.5 | 稳定 |  |  |  |  |  |  |  |

表7

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表
（国际合作与交流处）

部门（盖章）                     填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 (截止11月30日) |  |
| 办学 规模 | 全日制在校生（人） | 留学生 | 50 | 100 | 五年累计 |  |  |  |  |  |  |
| 开 放 办 学 | 在校生赴国外院校攻读学位、交流访问 |  |  | 200 | 达到 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新增国（境）外合作学校 |  |  | 5 | 新增 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设汉语言文化交流中心 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

表8

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表
（国资处）

部门（盖章）                            填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (截止11月30日) |  |
| 办 学 条 件 | 仪器设备 | 教学仪器设备总值（亿元） | 0.64 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教学用计算机（台） | 3293 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |

表9

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表
（成人教育学院）

部门（盖章）                    填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (截止11月30日) |  |
| 办 学 规 模 | 继续教育类学生（人） | 学历教育学生 | 300 | 5000 | 五年累计 |  |  |  |  |  |  |

表10

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表
（继续教育学院）

部门（盖章）                            填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (截止11月30日) |  |
| 办 学 规 模 | 继续教育类学生（人） | 非学历教育学生 | 60000 | 90000 | 五年累计 |  |  |  |  |  |  |

表11

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表
（网管中心）

部门（盖章）                            填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (截止11月30日) |  |
| 办 学 条 件 | 数字化校园 | 数字化校园“一卡通” 工程 | 基础 | 实现 |  |  |  |  |  |  |  |

表12

郑州师范学院“十二五”事业发展规划终期评估工作目标自评表

（图书馆）

部门（盖章）                            填表人：                 负责人：                 主管校领导：

| 指 标 名 称 |  |  | “十二五”规划 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (截止11月30日) |  |
| 办 学 条 件 | 图书资料（万册） | 纸质图书 | 92.1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子图书 | 30 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |

表13

郑州师范学院XX学校 “十二五”事业发展规划终期评估自评表
（二级学院用表）

学院（盖章）                            填表人：                          负责人：

| 指 标 名 称 |  |  |  | “十二五”规划目标数据 |  |  | 已完成情况 |  |  |  |  | 完成“十二五”规划目标百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010年 | 2015年 | 备注 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 (截止11月30日) |  |
| 办学规模 | 本院（系）全日制在校生（人） |  | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专升本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五年一贯制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师队伍 | 教职工（人） |  | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专任教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高职称教师（人） |  | 教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 副教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高学历教师（人） |  | 博士 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硕士 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高水平人才 |  | 嵩山学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 校特聘教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省市级教学名师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级教学团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人才培养 | 专业建设（个） |  | 本科专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专科专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精品课程（门） |  | 省级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 校级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业改革综合试点（个） |  | 国家级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学成果奖（项） |  | 省部级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验教学示范中心（个） |  | 省级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实习实训基地（个） |  | 师范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非师范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人才培养模式创新实验区（个） |  | 省级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大学英语四级考试通过率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家计算机等级二级考试通过率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本科生考研率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 就业率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研 与学科建设 | 科研项目（项） | 承担国家级课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承担省级课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学术论文（篇） | 核心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重要核心论文或SSCI、A﹠HCI、CSSCI收录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研成果奖（项） | 国家级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省部级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出版学术著作（部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制度建设 | 有完善的科研管理制度和激励措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学术队伍 | 培养高校创新人才和省创新人才（名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建成梯队合理、在省内有一定影响的学术团队（支） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研 与学科建设 | 学术交流 | 邀请国内外知名学者讲学（场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 举办高层次学术会议（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研平台 | 达到省级重点学科 的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究生培养 | 启动并积极开展硕士研究生联合培养工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报 | 组织申报国家级科研项目（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 积极组织申报省部级科研项目（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 积极参与省级以上各种科研平台和人才项目的申报工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

郑州师范学院“十二五”事业发展主要任务分解表

| 主要任务 | 主要内容 |  | 责任部门 |  | 协助部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）实施质量提升工程，提高人才培养质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.优化专业结构 | (1)不断深化专业内涵建设，合理调整师范专业与非师范专业、专科专业与本科专业的结构比例，强力推进本科专业建设。 (2)巩固发展教师教育特色，拓展新兴产业相关专业。 (3)实施重点专业建设计划，加大投入，提升专业建设整体水平。 (4)根据中原经济区建设和郑州产业结构调整，积极调整专业结构布局，设立专项经费，支持与郑州市战略支撑产业及战略新兴产业紧密相关的专业建设。 |  | 教务处 |  | 发展规划处 |  |  |
| 2.创新人才培养模式 | (1)设立人才培养模式创新试验项目，推进合作培养、模块化培养、主辅修制等培养模式改革，创立与行业、企业、科研院所、高水平院校联合培养人才的新机制。 (2)逐步推行学分制、弹性学制、重修制、第二专业学位制、本科生“导师制”等适合现代高等教育规律的教学管理模式，加大复合型人才培养力度。 (3)推行和完善师范类专业“顶岗实习-置换培训”实践教学模式，拓展非师范类专业实习实训基地。 (4)规划建设郑州市大学生创业园区，为提升大学生创业意识和创业能力搭建平台。 |  | 教务处 |  | 继续教育学院、就业办公室、基建处、各二级学院（部） |  |  |
| 主要任务 | 主要内容 |  | 责任部门 |  | 协助部门 |  |  |
| 3.加强“本科教学工程”建设 | (1)树立现代教育理念，探索本科教学规律，根据《教育部 财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》精神，加强学校“本科教学工程”建设。 (2)坚持育人为本，强化教育教学改革，在重点学科、专业综合改革项目、精品课程和规划教材、实验教学示范中心和实践教育基地、教师队伍素质提升、教师教育改革六个方面确立一批具有优势和特色的建设项目，提高本科教育教学质量，提升人才培养水平。 (3)在加强“本科教学工程”建设的同时，重点做好本科教学合格评建工作，推动我校教育事业迈上新台阶。 |  | 教务处 |  | 各二级学院（部） |  |  |
| 4.建立人才培养质量保障体系 | (1)制定质量标准，采取切实措施，加强质量管理，强化质量监控，构建充满活力、富有特色、更加开放的教育质量保障体系。 (2)成立教学工作委员会，强化其在重大决策、宏观调控等方面的指导咨询功能。 (3)发挥教学督导委员会在教学质量监控中的作用，把学生满意度和用人单位的评价作为进一步推进和完善教学改革的重要依据。 |  | 教务处 |  | 就业办公室 |  |  |
| 5.拓展继续教育的广度和深度 | (1)推进继续教育综合改革，面向行业和区域举办高质量学历和非学历继续教育。 (2)创新继续教育办学模式，建设远程开放的继续教育平台。 (3)巩固现有的继续教育项目，开拓继续教育市场，积极申报、承担新的国家级培训项目。 (4)稳定现有在职本、专科学历教育招生规模，拓展成人学历教育新渠道。 (5)落实继续教育质量提升计划，实施继续教育资源开放项目，为中原经济区和郑州都市区建设服务。 |  | 继续教育学院 |  | 成人教育 学院 |  |  |
| 主要任务 | 主要内容 |  | 责任部门 |  | 协助部门 |  |  |
| （二）实施学科建设工程，推进学科专业建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.增强学科建设意识 | (1)开展学科建设学习研讨系列活动，深刻领会学科建设内涵，正确认识学科建设与专业建设、学科建设与课程建设的关系，正确认识学科建设的重大意义，强化学科建设的龙头作用，形成“人人参与学科建设、人人为学科发展作贡献”的良好氛围。 |  | 教务处 |  | 各二级学院（部） |  |  |
| 2.打造学科建设队伍 | (1)根据学科发展需要，建立和完善学科带头人选拔、培养、引进机制。 (2)发挥学术委员会的作用，加强对学科带头人的综合评价。 (3)提高学科带头人参与国际国内学术交流、开展教育教学和学术研究的能力，努力造就有影响力的学科带头人。 (4)充分利用和整合校内学科资源，汇聚学科队伍，形成学科梯队，打造若干个有特色的跨学科创新团队，力争在创建省级以上教学团队方面有所突破。 |  | 教务处 |  | 国际合作与交流处、各二级学院（部） |  |  |
| 3.搭建学科建设平台 | (1)充分发挥校内各研究所的科研优势，通过与其他高校、科研院所等研究机构联合建设等手段，建设一批开放有序、运转高效的实验室、实验中心和研究基地。 (2)瞄准与中原经济区、郑州都市区建设密切相关的物流、电子信息、生物、节能环保、新材料等战略新兴产业，承担重大项目。 (3)积极承担和自主设立与中原经济区、郑州都市区建设联系紧密的重大研究课题。力争在培育新的学科增长点、形成创新基地、培养创新人才等方面取得重大成果，为学科快速发展提供强有力的支撑。 |  | 科研处 |  | 各研究所、 各二级学院（部） |  |  |
| 主要任务 | 主要内容 |  | 责任部门 |  | 协助部门 |  |  |
| （二）实施学科建设工程，推进学科专业建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.探索学科管理模式 | (1)探索建立学科带头人为学科建设负责人的管理模式，学科带头人负责确定研究方向和组建学术梯队，具有学科建设相应的人权和财权。 (2)建立学科建设经费投入运行机制，合理分配队伍建设、设备投入的经费比例，将有限的资源向学科建设最需要、最关键的地方集中。 (3)遴选和培育学科建设试点，采取特殊措施，突破体制性障碍，实现若干学科的跨越式发展，努力实现省级以上重点学科的突破。 |  | 教务处 |  | 财务处、 各二级学院（部） |  |  |
| 5.加强学科群建设 | (1)发挥传统优势，突出师范特色，围绕特色抓学科专业建设，确定特色发展方向，科学合理地规划学科群。 (2)以扎实建设市级重点学科为基础，实施重点学科培育计划。 (3)重点支持涵盖面广、学术影响力大、发展前景好的学科，优先支持对中原经济区、郑州都市区建设有重大推动作用的学科群建设。 (4)注重发展以生物学为代表的自然科学学科群、以教育学为代表的人文与社会科学学科群。 (5)通过学科群建设，催生新的学科生长点，促进学科结构优化，形成多学科协调发展的格局。 |  | 教务处 |  | 各二级学院（部） |  |  |
| （三）实施增智引才工程，加强师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.大力引进高层次人才 | (1)根据学校发展需要，制定并实施高层次人才引进计划。 (2)建立校外高层次人才信息库，加强与校外专家的联系。 (3)争取政府支持，制订院士引进计划，搭建院士来校工作平台。 |  | 人事处 |  | 组织部、发展规划处、教务处、各二级学院（部） |  |  |
| 主要任务 | 主要内容 |  | 责任部门 |  | 协助部门 |  |  |
| 1.大力引进高层次人才 | (4)建立人才引进绿色通道，重点引进全国知名、省内一流的学科带头人和中青年骨干教师。 (5)扩大海外遴选优秀人才视野，改善人才队伍学缘结构。 |  | 人事处 |  | 组织部、发展规划处、教务处、各二级学院（部） |  |  |
| 2.完善人才队伍管理机制 | (1)完善人才选拔、培养和使用机制，建立竞争入围、滚动支持、跟踪培养的管理制度。实施学科带头人和骨干教师队伍选拔培养计划，整合优化学术梯队。 (2)制定并实施“嵩山学者”计划，着力扶持在省内外有一定知名度和影响力的专家学者。 (3)通过实行学术交流制度、选派高级访问学者、开展合作研究、加大资助力度、改善工作条件等措施，提高培养对象的学术水平和知识创新能力。 (4)设立教师教学和科研奖励专项基金，对取得突出教学和科研成果、具有创新精神和创新能力的教师给予奖励，鼓励优秀拔尖人才脱颖而出。 |  | 人事处 |  | 教务处 科研处 |  |  |
| 3.加强青年教师队伍建设 | (1)加强青年骨干教师培养，实施并完善优秀青年骨干教师选拔培养办法。 (2)实行优惠政策，加大资金投入，多层次、多渠道开展师资培养培训工作。 (3)加快提高青年教师学历层次，改善教师队伍学历结构。 （4)适时出台青年教师晋升教授职称的激励政策，鼓励青年教师迅速成长。 (5)提高青年教师的现代素质，努力建设一支适应时代发展要求、高层次、高水平、结构优化、充满生机和富有创新精神的青年教师队伍，增强教师队伍的发展潜力。 |  | 人事处 |  | 教务处 财务处 |  |  |
| 4.创新教师工作评价机制 | (1)根据学科建设需要和教师职务结构比例的规定，科学设置教师职务岗位，形成合理的职务结构。 (2)完善教师职务聘任办法，严格职务聘任程序。 |  | 人事处 |  | 教务处 |  |  |
| 主要任务 | 主要内容 |  | 责任部门 |  | 协助部门 |  |  |
| 4.创新教师工作评价机制 | (3)探索相对稳定的骨干层和出入有序的流动层相结合的教师队伍管理模式, 建立教师队伍动态优化的有效机制。 (4)加强教师聘后管理和履职考核，积极建立以教学质量为核心的教师考核办法和指标体系，实行师德“一票否决制”，使教师考核工作制度化、规范化、科学化。 |  | 人事处 |  | 教务处 |  |  |
| （四）实施科技创新工程，提升科学研究水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.加强研究基地建设 | (1)加大投入，积极筹建若干个高水平研究型实验室。 (2)加强与海内外高水平教育、科研机构的联系，建立联合研发基地。 (3)整合资源，强化研究所和研究中心凝聚学术团队的能力。 (4)加强自然博物馆、学生实习实训基地建设，充分发挥其科研、辅助教学、社会服务功能。 (5)创办《郑州师范学院学报》，打造科学研究、学术交流平台。 (6)加强院（系、部）与研究所协同合作，促进教学科研一体化，提高承接重大科研任务、解决行业发展重大问题的能力。 |  | 科研处 |  | 教务处、自然博物馆、学报编辑部、实习实训基地、各研究所 |  |  |
| 2.提升科学研究水平 | (1)坚持“教学促进科研、科研引领教学，教学科研并举”的原则，健全科研管理机制。 (2)修订科研成果奖励及项目资助办法，提高科研项目开发能力。 (3)实施重大项目和科研成果培育制度，产出高水平学术成果。 (4)以解决中原经济区、郑州都市区发展中的重大问题为目标，积极争取纵向、横向重大课题。 |  | 科研处 |  | 教务处 各研究所 |  |  |
| 主要任务 | 主要内容 |  | 责任部门 |  | 协助部门 |  |  |
| 2.提升科学研究水平 | (5)对有可能冲击国家、省部级重大科技项目以及在研的国家、省部级重大课题拨专款予以重点支持，确保其顺利完成。 |  | 科研处 |  | 教务处 各研究所 |  |  |
| 3.促进科研成果转化 | (1)以重大需求和前沿科学为导向，整合资源，组建团队，形成合力，联合攻关，承担并完成有实用价值的研究课题。 (2)利用国家政策，争取政府支持，积极承担与中原经济区、郑州都市区建设联系紧密的科研项目，力争在支持新兴产业发展、培养创新人才等方面取得标志性成果。 (3)推动产学研用密切结合，实现科技创新和人才培养能力的跃升，促进科研成果转化，不断增强社会服务功能。 |  | 科研处 |  | 各研究所 |  |  |
| （五）实施开放合作工程，加强对外合作交流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.深化国内合作办学 | (1)积极开展校地、校企、校际合作，完善人员互派、项目共建、资源共享等合作机制，探索与社会、企业联合培养应用型人才新模式。 (2)拓展引智渠道，实施高等学校协同创新计划，深化与高校、科研院所的交流合作，借助重点高校、科研院所的学科平台和高水平师资，提升办学层次和人才培养水平。 (3)完善产学研用合作机制，主动融入中原经济区、郑州都市区项目建设，扩大合作平台，推进学校内涵建设。 |  | 科研处 |  | 教务处 |  |  |
| 2.扩大国际办学视野 | (1)巩固完善与美国爱丁堡大学、英国格里姆斯比大学等高校的已有合作项目，扩大合作办学平台，在加拿大等地高校设立汉语言文化研究中心。 (2)通过智力项目引进、校际学术互访、选派教师境外培训等方式，加强与国外高校的学术交流合作。 |  | 国际合作与交流处 |  | 国际教育学院 |  |  |
| 主要任务 |  | 主要内容 |  | 责任部门 |  | 协助部门 |  |
| 2.扩大国际办学视野 |  | (3)开展留学生教育和对外汉语教学，开拓国际教育服务市场。提高合作培养层次，积极推进与国外高校合作培养本科生。 (4)学习借鉴国外高校先进办学理念和经验，探索建立应用型人才国际化培养模式。 |  | 国际合作与交流处 |  | 国际教育学院 |  |
| （六）实施强基固本工程，加强校园基本建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.加强校园基本设施建设 |  | (1)以东校区建设为契机，合理调整校区功能布局，按照文理分区、功能分明的基本思路，统筹规划东西校区资源配置。 (2)制定校区办学资源调整、分配、使用的总体方案，建立协调有序的管理模式，减少资源浪费，提高办学效益。 (3)根据“十二五”在校生发展规模，新建一批教学、科研、行政、生活用房。校园建筑要体现学校特征，彰显文化品位，充分展示学校的历史文脉和生态特色。 |  | 基建处 |  | 发展规划处 |  |
| 2.加强校园数字化建设 |  | (1)加强网络信息中心建设，实施数字化校园建设工程。 (2)加强教学网络资源建设，引进优质数字化教学资源，开发实用网络课程，构建教育资源公共服务平台，促进优质教育资源共享。 (3)加强科研信息化，推进网络科研信息数据库、产学研项目交流平台和虚拟实验室建设，为科研活动提供方便快捷的网络服务。 (4)加快学校管理信息化进程，实现学校办公、教学、科研、生活全面数字化。 |  | 网管中心 |  | 教务处 科研处 |  |
| 主要任务 |  | 主要内容 |  | 责任部门 |  | 协助部门 |  |
| 3.加强图书馆建设和档案管理工作 |  | (1)加强图书馆文献资源建设，构建基本满足专业人才培养和教学科研需要的文献资源保障体系。 (2)每年投资500万元用于购置图书、期刊及数据库资源。 (3)实施专业资料配套计划，保证教学院（系、部）有比较充足的专业图书资料，建立专门的图书资料室、阅览室。 |  | 图书馆 |  |  |  |
|  |  | (4)完善档案管理设施，实现档案管理标准化、规范化、信息化。 |  | 档案馆 |  |  |  |
| 4.加强实验室建设 |  | (1)制定切实可行的实验室建设规划，加大实验室建设和实验教学与改革的力度，创新实验室运行管理机制。 (2)实施重点实验室建设计划，加大省级以上实验教学示范中心创建力度，力争实现创建省级以上实验教学示范中心的突破。 (3)进一步强化资源共享意识，加强开放实验室的建设，最大限度地提高仪器设备的利用率和经费投资效益。 (4)加强实验教师队伍建设，结合学科和专业建设实际，提高人员素质，搞好人员配备。 |  | 教务处 |  | 相关二级学院（部） |  |
| （七）实施体制改革工程，构建现代大学制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.完善学校内部治理结构 |  | (1)按照“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的要求，进一步完善党委领导下的校长负责制和院（系、部）党政联席会议制度，建立健全决策、执行与监督相对分离、有机结合的运行机制。 (2)依据有关法律法规，制定《郑州师范学院章程》，完善学校各项管理制度。 |  | 党政办公室 |  | 发展规划处、相关职能部门、各二级学院（部） |  |
| 主要任务 |  | 主要内容 |  | 责任部门 |  | 协助部门 |  |
| 1.完善学校内部治理结构 |  | (3)加强学术组织建设，充分发挥其在学科建设、学术评价、学术发展中的重要作用。 (4)建立健全行政权力和学术权力协调运行的机制，明确权力界限，规范决策行为，提高决策水平。 |  | 党政办公室 |  | 发展规划处、相关职能部门、各二级学院（部） |  |
| 2.深化校院（系、部）两级管理体制改革 |  | (1)深化校院（系、部）两级管理体制改革，完善相关配套制度和政策，增强院（系、部）在财务、人事、学术等方面的能动性和自主权，强化院（系、部）相对独立的办学主体地位。 (2)完善目标管理和绩效管理制度，学校管理由直接行政管理、过程管理转变为目标管理、过程监控。 (3)坚持责权利相统一原则，合理界定学校和院（系、部）之间的权责范围，不断增强院（系、部）的办学活力，促进院（系、部）间的协作与交流。 |  | 人事处 |  | 发展规划处、各二级学院（部） |  |
| 3.着力推动体制机制创新 |  | (1)适应时代发展要求，建立促进人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新的新机制。 (2)优化行政管理机制，促进管理人员专业化、职业化。 (3)探索建立本科教学工作新体制，实现从管理队伍、规章制度到质量监控的规范化、科学化。 (4)推进招生制度改革，逐步实行统一招生、单独招生、分类招生相结合的招生机制。 (5)建立科学的内部考核评价和激励机制，重点奖励在教学科研、学科建设、社会服务等方面取得重要成就的优秀教师和学术团队。 (6)优化对外交流与合作的体制机制，着力探索与高等学校、科研院所、政府部门和企事业单位合作共建、资源共享机制。 |  | 党政办公室 |  | 人事处、教务处、招生办 |  |

附件4

郑州师范学院“十二五”事业发展保障措施分解表

| 主要任务 | 主要内容 | 责任部门 | 协助部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.加强党建与思想政治工作 | (1)加强党委对学校工作的领导，发挥党委统揽全局、协调各方的核心领导作用。 (2)加强党员干部队伍建设，坚持“德才兼备，以德为先”的标准选好用好管好干部。 (3)加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。 | 组织部 |  |
|  | (4)加强党风廉政教育，开展警示教育，增强拒腐防变能力。 | 纪委 |  |
|  | (5)加强和改进思想政治工作，坚持“以人为本，德育为先”的原则，充分发挥思想政治理论课在思想政治工作中的主渠道、主阵地作用，通过开展丰富多彩的校园文化、社会实践、学生社团、志愿者服务等活动，不断提高思想政治工作的针对性和实效性。 | 宣传部 | 学生处、团委、 思政部 |
|  | (6)全面加强党的建设和思想政治教育工作，为“十二五”期间各项事业健康持续、快速协调发展保驾护航。 | 组织部 | 思政部 |
| 2.推进民主管理 | （1）坚持和完善教职工代表大会和工会会员代表大会制度，建立健全科学、民主的决策机制，实行校务公开，推进民主建设。 (2)发挥专家、学者在民主管理、科学决策、政策咨询中的重要作用，保障教师参与学校学术事务管理的权力。 (3)大力推进民生工程，解决好师生关注的热点难点问题，维护好师生员工的合法权益。 | 工会 |  |
| 主要任务 | 主要内容 | 责任部门 | 协助部门 |
| 3.保障经费投入 | （1）积极争取郑州市委市政府在人、财、物多方面的政策支持，多渠道筹措办学经费。 (2)把握机遇，积极争取教育、科研、基本建设等经费；争取国家级和省级重大项目的资金资助；争取银行信贷资金支持；坚持勤俭办学，加强经费管理,提高资金使用效益。 | 财务处 |  |
|  | (3)加强经费使用监督，强化重大项目建设和经费使用全过程审计。 (4)建立经费使用绩效评价制度，加强重大项目经费使用考评。 (5)建立并不断完善教育经费基础信息库，提升经费管理信息化水平。 | 纪委 | 审计处、财务处 |
| 4.完善资源配置 | (1)创新资源分配机制，统筹考虑学校经费划拨和资源配置，优先保证规划确定的重点发展领域。 (2)完善学校重大项目建设、重大投融资以及大额资金使用的民主决策制、专家咨询制和责任追究制。 (3)加强项目预算执行情况检查和实施效果评估，提高办学资源利用效率。 | 财务处 | 审计处 纪委 |
|  | (4)建设资源共享体系，对大型仪器设备、基础设施、公共服务平台由分散管理转变为统一实行校院（系、部）两级管理，优化资源配置，充分发挥资源的使用效益。 | 教务处 | 国资处 各二级学院（部） |
| 5.构建和谐校园 | (1)深入开展平安校园、文明校园、绿色校园、和谐校园创建活动，营造良好校园文化环境。 (2)努力改善民生，不断改善教学、办公和科研条件，进一步优化师生员工生活和学习环境。 (3)积极筹措房源，为高层次人才引进提供必要的住房保障，解决新进教师住房问题。 | 宣传部 | 工会 学生处 团委 基建处 保卫处 各二级学院（部） |
| 主要任务 | 主要内容 | 责任部门 | 协助部门 |
| 5.构建和谐校园 | (4)完善教职工医疗保障体系，提高教职工福利待遇。 (5)完善学生资助体系，资助困难学生顺利完成学业。 (6)加强师生安全教育和学校治安综合治理，营造安定有序、和谐融洽的校园环境。 | 宣传部 | 工会、学生处、团委、基建处、保卫处、各二级学院（部） |