中共郑州师范学院委员会

2015年迎接全国文明单位复查实施方案

2014年，我校争创“全国文明单位”圆满成功。为持续推动学校精神文明建设工作深入开展，确保年度复查顺利通过，结合“全国文明单位”复查工作标准高、要求严、任务重、时间紧的突出特点，根据学校《十二五精神文明建设规划》、《2015年精神文明建设工作要点》，特制定本方案。校内各单位要统筹安排，精心组织，突出重点，狠抓落实。具体方案如下：

一、指导思想

认真贯彻党的十八大、十八届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持务实创建、改革创新，以培育和践行社会主义核心价值观为主线， 以深化提升全国文明文明单位创建为龙头，着力在理论武装上真学真用，着力在群众性精神文明创建活动上突出思想内涵，着力在制度化、法治化上深化拓展，着力在常态长效上下功夫，进一步提高全体师生的思想道德素质和校园程度，为美丽、文明、活力、平安师院建设提供强大精神力量和有力道德支撑。

- 主要目标

- 以“全国文明单位”复查工作为载体，不断创新工作思路、工作内容与工作方法，不断加强职工思想政治工作和校园文化建设工作，使广大师生从文化素质到道德修养，从党群工作到行政管理水平都有实质性的提高，促进学校精神文明建设工作迈出新步伐,走上新台阶，取得新成果。

三、时间安排

1、第一阶段（3月8日至3月15日）

①成立“全国文明单位”复查工作领导小组。为加强“全国文明单位”复查工作力量及领导工作，根据《全国文明单位测评 体系（试行）》要求，学校将设立“全国文明单位”复查工作领导小组，组长为党委副书记、工会主席弓民，成员主要由校内各党政（处、室）负责人及各总支书记组成。

“全国文明单位”复查工作办公室设在学校党委宣传部。

②明确“全国文明单位”复查工作具体分工，下发《全国文明单位复查任务分解一览表》。

2、第二阶段（3月15日至6月20日）

细化复查指标，明确迎检内容。校内各相关单位紧紧围绕《全国文明单位复查任务分解一览表》，贯彻落实，开展相关工作，并做好档案留存。

- 第三阶段（6月21日至7月10日）：

- 收集、整理、编订各单位提供的复查准备材料，并对照《全国文明单位测评体系》及时查漏、补缺、纠偏，不断完善“全国文明单位”复查迎检准备各项工作。

- 第四阶段（7月11日至7月20日）

全面对照《全国文明单位测评体系》查找差距和不足，进一步深化、细化创建工作，形成复查报告并完成校园环境的美化、亮化工作，做好“全国文明单位”复查的迎检准备工作。

四、任务分工

1、按照全国文明单位测评体系，把目标任务细化成15个一级指标，41个二级指标，对照学校各部门职能，制定2015年全国文明单位复查任务分解一览表》（附件一），明确责任，落实到人。

2、按照《郑州市2015年精神文明建设工作要点》中强调的重点工作，相关责任部门要制定计划，有序开展，形成书面材料和图片资料。

3、按照全国文明单位复查要求，参照《郑州市教育局关于2015年度精神文明建设工作的意见》，完善学院精神文明建设档案材料，并作为学校文明创建资料的支撑材料（附件二）。

五、具体要求

1、提高认识，全员参与。进一步统一思想，提高认识，切实把思想统一到构建和谐社会、构建文明和谐校园这一高度上来，认真按照实施方案，抓好各项创建任务的落实。

2、强调结合，注重实效。全国文明单位复查工作要与学校中心工作结合起来，与各部门日常工作结合起来，达到相互促进，共同提高的目的，确保复查顺利通过。

3、分工负责，形成合力。各部门要按照要求，密切配合、协同作战，狠抓落实，在学校全国文明单位复查领导小组的统一领导下，形成既有分工、又有协作、职责明确、齐抓共管的良好工作格局，确保成功。