中共郑州师范学院委员会文件

郑师院党〔2015〕2号

★

中共郑州师范学院委员会

2015年迎接全国文明单位复查实施方案

2014年，我校争创“全国文明单位”取得成功。为持续推动学校精神文明建设工作深入开展，确保年度复查顺利过关，特制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻党的十八大、十八届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持务实创建、改革创新，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以深化全国精神文明单位创建活动为龙头，着力在理论学习上突出真学真用，着力在制度化、法治化建设上突出深化拓展，在常态长效上下功夫，为美丽、文明、活力、平安师院建设提供强大精神力量和道德支撑。

二、主要目标

以迎接“全国文明单位”复查工作为契机，不断创新工作思路、工作内容与工作方法，不断加强思想政治工作和校园文化建设，促进学校精神文明建设工作迈上新台阶。

三、时间安排

（一）第一阶段（3月8日至3月15日）

1.成立“全国文明单位”复查工作领导小组。为加强对“全国文明单位”复查工作的领导，根据《全国文明单位测评体系（试行）》要求，学校成立由党委副书记、工会主席弓民任组长，校内各党政（处、室）负责人及各总支书记为成员的“全国文明单位”复查工作领导小组。

“全国文明单位”复查工作领导小组下设办公室，办公室设在学校党委宣传部。

2.明确“全国文明单位”复查工作具体分工（见附件一：《2015年全国文明单位复查工作任务分解一览表》。

（二）第二阶段（3月16日至6月20日）

细化复查指标，明确迎检内容。校内各相关单位按照《2015年全国文明单位复查工作任务分解一览表》认真开展相关工作，做好档案材料准备。

（三）第三阶段（6月21日至7月10日）

收缴各单位复查准备材料，对照《全国文明单位测评体系》，及时查漏补缺，完善“全国文明单位”复查迎检准备各项工作。

（四）第四阶段（7月11日至7月20日）

形成复查报告并完成校园环境的美化，做好“全国文明单位”复查的迎检准备工作。

四、任务分工

（一）按照全国文明单位测评体系，把目标任务细化成15个一级指标，41个二级指标，对照学校各部门职能，制定《2015年全国文明单位复查工作任务分解一览表》（附件一），明确责任，落实到人。

（二）按照《郑州市2015年精神文明建设工作要点》，制定责任部门工作计划，形成书面材料和图片资料。

（三）按照全国文明单位复查工作要求，完善学院精神文明建设档案材料，作为学校文明创建材料支撑（附件二）。

五、具体要求

（一）提高认识，全员参与。进一步统一思想，提高认识，切实把思想统一到构建和谐社会、构建文明和谐校园这一高度上来，认真按照实施方案，抓好各项创建任务的落实。

（二）强调结合，注重实效。全国文明单位复查工作要与学校中心工作结合起来，与各部门日常工作结合起来，达到相互促进，共同提高的目的，确保复查顺利通过。

（三）分工负责，形成合力。各部门要按照要求，密切配合、协同作战，狠抓落实，在学校全国文明单位复查领导小组的统一领导下，形成既有分工、又有协作、职责明确、齐抓共管的良好工作格局，确保成功。

附件：1、2015年全国文明单位复查工作任务分解一览表

2、2015年全国文明单位复查工作档案材料整理要求

中共郑州师范学院委员会

2015年1月6日

2015年全国文明单位复查工作任务分解一览表（100分）

| 考核项目 | 考核内容 | 考核办法 | 责任部门及分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、组织领导情况 （13分） | ①每年至少召开一次精神文明建设专题会议，有文字、图片和录像资料。（3分） ②每年定期研究精神文明建设工作至少2次，有会议记录。（2分） ③有精神文明建设组织领导机构和专、兼职工作人员任命的文件。（2分） ④创建工作有年度安排和工作台帐、有创建活动简报（每月至少1期）、有年度工作总结。 （6分） | 查阅档案资料 | 宣传部、文明办： - 组织召开精神文明建设专题会议，有会议文字资料（议程、主持词、讲话稿、新闻稿等相关资料） 、有会议图片、有录像。 党政办： - 定期研究精神文明建设工作至少2次，有图片，有会议记录。 - 提供精神文明建设组织领导机构和兼职工作人员任命文件。 组织部： 1、文明办专职工作人员任命文件。 文明办： 1、文明创建工作年度计划、总结、工作台账，创建活动简报（至少12期） |
| 2、道德建设情况 （10分） | ①深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动（2分）； ②开展道德模范、身边好人评议活动，设立善行义举榜，每季度公布一次上榜人名单事迹 （2分） ③举办道德讲堂和先进人物报告会6次以上 （6分）。 | ①③查阅文字、图片和录像资料 ②实地考察、查阅档案资料 | 宣传部： - 社会主义核心价值观理论知识学习，包括党委中心组学习、教职工学习、各类讲座，有文字资料、有图片、有录像。 - 社会主义核心价值观橱窗及网站宣传，有图片。 组织部： - 党员、干部有关社会主义核心价值观实践教育活动资料，有文字资料、有图片、有录像。 团委： - 社会主义核心价值观学生教育活动，包括知识竞赛、演讲比赛、价值观代言等各相关活动，有文字资料、有图片、有录像。 - 开展道德模范、身边好人评议活动，设立善行义举榜，每季度橱窗公布一次上榜人名单事迹。有文字、有图片。 工会： - 开展师德师风建设，每学期举办先进人物报告会1次，有文字、有图片、有录像。 文明办： - 开展道德讲堂活动，每月1期，全年9期。有文字（主持词、议程、讲稿、学生感言、记录表、简报等），有图片。 宣传部新闻中心： 1、提供每期道德讲堂活动录像。 |
| 3、法治建设情况 （4分） | ①开展法治建设专题宣传教育活动（2分）； ②结合业务工作，开展学法用法活动（2分）。 | 查阅文字、图片和录像资料 | 宣传部： - 开展法治理论知识学习和宣传，如讲座、橱窗、网站、报纸等专题宣传，每学期至少1次，有文字、有图片，有录像。 思政部： - 开展学生法律教育实践活动，如：法制宣传周、法官面对面、法庭进校园、模拟法庭、法院参观等活动，有文字、有图片、有录像。 保卫处： 1、开展平安校园等各类安全法制教育活动，有文字、有图片、有录像。 |
| 4、诚信建设情况 （4分） | ①开展诚信建设专题宣传教育活动（2分）； ②结合工作实际，开展有特色的诚信建设创评活动（2分）。 | 查阅文字、图片和录像资料 | 宣传部： 1、诚信建设橱窗、网站、报纸等专题宣传，有文字及图片。 学生处 ： 1、开展学生诚信教育主题宣传活动，每学年至少两次，如助学贷款、诚信考试、诚信宣誓等活动，有文字、有图片、有录像。 团委： 1、开展诚信建设创评活动，如“诚信之星”等评比活动。 |
| 5、服务型机关（单位）建设情况（4分） | ①有优质服务承诺并在明显位置公示（2分）； ②结合单位实际开展文明优质服务主题活动 （2分）。 | ①实地考察 ②查阅文字、图片和录像资料 | 财务处、网络中心、图书馆、后勤处、档案馆、校医院： - 有优质服务承诺并在明显位置公示。 - 结合部门实际，开展文明优质服务主题活动，有文字、有图片、有录像。 |
| 6、文明有礼培育活动情况 （6分） | ①有员工文明守则或文明行为规范（2分）； ②举办文明礼仪知识讲座（2分）； ③有“做文明人、办文明事”、遵德守礼宣传提示牌和“讲文明、树新风”公益广告（2分）。 | ①②查阅档案资料 ③实地考察 | 宣传部、文明办： 1、有员工文明守则、文明行为规范。 2、利用橱窗、展板、报纸等载体开展文明礼仪知识宣传，有图片。 3、在电话厅、橱窗等位置张贴“做文明人、办文明事”和“讲文明、树新风”公益广告，在草地、湖边、体育场等公共区域安装遵德守礼宣传提示牌，有图片。 基建处: - 在校园建筑工地外墙和内墙等位置张贴“做文明人、办文明事”和“讲文明、树新风”公益广告，有图片。 团委： 1、学生文明礼仪知识教育活动，有文字及图片。 学生处： 1、学生文明礼仪教育活动，有文字及图片。 |
| 7、学习型单位建设情况（4分） | ①有必读书目和学习参考材料（2分）； ②开展读书学习交流活动（2分）。 | 查阅文字、图片和录像资料 | 宣传部： - 学校政治理论学习计划、必读书目及学习参考资料目录。 2、中心组学习记录、学习资料目录。 3、十八届四中全会、两会等重大会议及讲话精神学习宣讲等活动，有文字、有图片、有录像。 4、读书交流活动及各项文化活动（诗会、书会、研讨会、首发式、书法展、高雅艺术进校园、绿色人文系列活动等），有文字、有图片、有录像。 组织部： - 干部培训学习计划、总结、学习资料必读书目、读书交流活动及文字图片资料。 图书馆： - 读书学习活动方案、活动内容、总结等文字图片资料。 - 促进个人文化修养和业务技能提高的必读书目。 3、读书月活动等文字、图片、录像资料。 |
| 8、学雷锋志愿服务活动情况（10分） | ①单位注册志愿者人数占职工总数的30%以上 （2分）； ②共产党员带头参加学雷锋志愿服务活动（2分）； ③每年组织开展志愿服务活动6次以上（6分）。 | 查阅文字、图片和录像资料 | 团委： - 学生注册志愿者人数占总学生数的30%以上，有统计表，志愿者注册系统有显示。 - 开展学雷锋志愿服务活动，每学年不少于6次，有文字、有图片及录像。 - 暑期“三下乡”活动，方案、总结、图片、新闻报道等。 组织部： 1、共产党员带头参加学雷锋志愿服务活动，有文字、图片、录像。 文明办： - 教师注册志愿者人数占总职工数的30%以上，有统计表，志愿者注册系统有显示。 2、西藏支教活动，有文字、图片、录像。 |
| 9、文明交通行动情况（4分） | ①开展文明交通行动专题宣传教育活动（2分）； ②单位车辆遵守交通法规率达到95%以上（2分）。 | ①查阅档案资料 ②根据交管部门提供数据 | 团委： - 开展文明交通志愿服务活动，有文字、图片。 保卫处： - 开展校园文明交通行动专题宣传教育活动，有文字、图片资料。 文明办： - 利用微信等新媒体宣传文明交通知识，有文字有图片。 后勤处： 1、单位车辆遵守交通法规率达到95%以上，有交管部门证明。 |
| 10、文明上网行动情况（6分） | ①有员工文明上网的制度和规范要求（2分）； ②建立有3-5人的网络文明传播志愿小组，并经常开展活动（2分）； ③开办有传播正能量的网站、官方微博等网络宣传平台并正常运转（2分）。 | ①②查阅档案资料 ③实地考察 | 文明办： 1、有网络文明传播志愿小组，并开展经常活动，有文字、图片资料。 - 有文明网、文明师院微博、文明师院微信等网络宣传平台运转正常，有文明网记录、“文明师院”微博记录、“文明师院”微信平台记录等。 宣传部： - 员工文明上网制度及规范要求。 - 校园网、官方微博、“美丽师院”微信平台等网络宣传平台运转正常，有校园网、官方微博、微信平台记录。 保卫处： 1、有网络、手机文明传播行动，含“平安师院”微信平台记录。 团委： - 有网络、手机文明传播行动，含青年志愿者协会和学生会等微博、微信等记录。 学生处 1、有网络、手机文明传播行动，含“活力师院”微信平台记录。 |
| 11、开展勤俭节约和文明餐桌行动情况（7分） | ①有开展勤俭节约活动的制度、措施（2分）； ②有开展勤俭节约宣传教育和实践活动（3分）; ③有文明用餐的具体规定（1分）； ④在职工食堂设置文明用餐提示牌（1分）。 | ①②查阅档案资料 ③④实地考察 | 团委： 1、勤俭节约活动方案、具体活动内容、活动总结等文字图片资料。 2、经常性教育实践活动，文明餐桌、节水、节电、节纸活动等文字图片资料等。 后勤处 - 勤俭节约制度规定、具体措施等文字图片资料。 - 文明用餐的具体规定，有实物，有图片。 3、经常性教育实践活动，文明餐桌、节水、节电、节纸活动等文字图片资料等。 4、食堂设置文明用餐提示牌，有实物，有图片。 |
| 12、开展文明单位结对帮扶情况（6分） | ①每年开展文明单位帮扶活动2次以上（2分）； ②有帮扶效果的文字图片资料、证明材料（1分）； ③热心支持社会公益事业，开展扶贫助残等“送温暖、献爱心”活动（3分）。 | 查阅文字、图片和录像资料，实地抽查被帮扶村 | 组织部： 1、每年开展帮扶活动（干部挂职帮扶）2次以上，有文字、图片、录像。 2、有帮扶效果的文字图片资料、证明材料； 工会： - 热心支持社会公益事业，开展扶贫助残等“送温暖、献爱心”活动，有文字、有图片、有录像。 - 困难职工帮扶活动资料，有文字、有图片。 - 副处以上干部一帮一活动，有文字，有图片。 宣传部： 1、各类文艺公益活动 ，如文艺进工地、文艺进农村、市民音乐会等活动，有文字、有图片、有录像。 学生处： - 困难学生资助情况，有统计表，有文字，有图片。 自然博物馆： 1、免费参观等公益活动开展情况，有文字，有图片。 |
| 13、文化体育活动情况（4分） | ①有能够满足员工文化体育活动需求的场所（2分）； ②利用传统节日开展群众性文化体育活动（2分）。 | ①实地考察 ②查阅文字、图片和录像资料 | 宣传部： 1、提供文化体育活动场所实景图。 - 传统节日文化宣传教育活动资料，有文字，有图片。 - 开展各项文化艺术活动，如各类演出、汇演、音乐会、知识竞赛等，有文字、图片、录像。 工会： - 利用春节、清明、端午、中秋、重阳、冬至等传统节日，开展群众性文化体育活动，有文字、图片、录像。 团委： - 开展校园文化体育艺术节、男篮女排比赛、元旦联欢等文化体育活动，有文字、图片、录像。 2、春节、清明、端午、中秋等传统节日期间开展“我们的节日”主题活动，弘扬中华传统节日文化，有文字、图片资料。 |
| 14、业务工作和规章制度建设情况（6分） | ①业务工作在本行业、本系统处于领先水平、工作实绩显著（4分）； ②有生产经营管理制度、安全防范制度（2分）。 | ①察看奖项 ②查阅档案资料 | 各党政（处、室）部门及档案室： - 提供本部门获奖证书原件。 保卫处： - 校园安全防范制度。 后勤处： 1、校园生产经营管理制度。 |
| 15、内外环境面貌 （12分） | ①干净：全天保洁、无卫生死角（3分）； ②整齐：无乱写乱画、乱摆乱放、乱搭乱建（3分)； ③美观：内外环境美观宜人、干部职工精神面貌良好（3分)； ④有序：单位文明祥和，秩序井然（3分）。 | 实地考察 | 宣传部： - 院内宣传栏内容更新及设施完整。 网管中心：七号楼学术报告厅的保洁工作。 后勤处： 1、校内、家属院所有宣传栏的保洁整修和小广告清理工作。 2、学校及家属院整体环境的集中整治，包括地面、广场、道路、绿化带、楼道、自行车棚、车库、垃圾中转站和湖面、清理小广告等，确保无卫生死角、无乱写乱画、无乱摆乱放、无乱搭乱建，绿化带美观整洁达标。 体育学院： 1、室内体育馆、室外体育场、篮球场、网球场、足球场、排球场等体育活动场所的保洁工作。 图书馆： 1、图书馆楼的整体保洁及图书馆周边地区保洁工作。 工会： 1、教工羽毛球场地的保洁工作。（图书馆十楼） |
|  |  |  | 宣传部、后勤处： 1、校内办公楼、教学楼、图书馆、校医院、后勤楼、食堂、宿舍等场所（包括卫生间）所有标示标牌及室内外固定标语的规范美观整洁统一。 2、校内和家属院的花坛和绿化带的文明提示语制作安装。 家属委员会： 1、家属院内所有楼号、单元等标牌和停车标识的规范美观整洁统一。 保卫处： 1、车辆规范停放。 学生处： 1、宿舍楼及周边卫生保洁。 团委: 1、教学楼及周边和教室卫生保洁。 教务处： 1、阶梯教室及综合楼卫生保洁。 校医院： 1、校医院卫生保洁。 学校文明督导组： 1、督促检查各部门办公区环境卫生。 各党政（处、室）负责： 1、部门办公场所卫生保洁。 2、教育、培训本部门员工的文明举止及态度热情诚恳。 |
| 一票否决证明 | 纪委提供： 郑州市检察院：2014年以来，无严重违法违纪和刑事案件证明 计生办提供： 惠济区计生办：2014年以来，没有违反计划生育政策的证明 后勤处提供： 郑州市食品药品监督管理局：2014年以来，无食品安全事故证明 保卫处提供： 郑州市安全生产监督管理局：2014年以来，无安全生产事故证明 |  |  |

备注：材料收取时间范围为2015年1月1日至2015年6月底，所需材料均要求纸质和电子文档，纸质文件加盖部门公章。

附件2：

2015年全国文明单位复查工作档案材料整理要求

（14-15学年度）

档案盒一：

1、学院文明创建机构。

2、学期创建工作安排、学期创建工作总结。

3、学院各项规章制度。

4、政治学习计划、记录、考核成绩。（要求有学习内容和图片资料）

5、文明创建的会议记录，每学期至少有两次

档案盒二：

1、开展道德教育的计划、总结。

2、道德教育的活动文字方案和图片。

3、开展学习道德模范和身边好人活动。有工作方案、有活动内容、有活动效果。组织开展道德模范、身边好人基层巡讲活动。道德讲堂材料。

档案盒三：

1、文明礼仪教育的计划、成效。

2、开展文明礼仪的活动文字方案和图片。

3、文明交通、文明上网活动文字图片资料。

4、勤俭节约教育活动、文明餐桌活动文字图片资料

档案盒四：

1、知识竞赛的文字材料和图片。

2、演讲比赛的活动文字方案和图片。

3、开展学习型单位建设。有读书学习活动方案，有必读书目、有考核办法、有读书学习交流活动。

档案盒五：

开展“我们的节日”主题教育活动的活动文字方案和图片。（如清明节、重阳节等对学生进行传统文化的教育以及青年节、劳动节等对学生的励志教育等等）

档案盒六：

诚信教育、法制教育活动资料

档案盒七：

文体活动的文字材料和图片资料。

档案盒八：

志愿者活动文字方案和图片资料。（要求有四进社区活动、公益活动、环保低碳宣传实践活动、帮扶捐赠、网络文明传播志愿活动等）

主送：中共郑州师范学院纪委

郑州师范学院党政办公室                  2015年1月6日印发