郑州师范学院评建办公室

校评建〔2018〕32号

关于印发《郑州师范学院本科教学工作合格评估预评估整改工作方案》的通知

校内各单位：

《郑州师范学院本科教学工作合格评估预评估整改工作方案》10月11日经学校党政联席会研究通过，现予以印发，请各单位遵照执行。

评建办公室

2018年10月12日

郑州师范学院本科教学工作合格评估

预评估整改工作方案

根据预评估专家反馈意见和学校评建工作领导小组要求，为全面做好本科教学工作合格评估工作，特制定《郑州师范学院本科教学工作合格评估预评估整改工作方案》。

一、整改思路和原则

根据预评估专家反馈的意见进行全面整改。凡是专家点到的问题都必须整改。属于课堂教学、试卷、毕业论文、学院汇报等方面的问题必须立行立改；属于顶层设计、制度、机制等层面的问题要边整边改。

二、主要任务及要求

（一）自评报告

责任工作组：自评报告撰写组

责任校领导：孙先科  刘济良  盛  宾

责任人：王志军

存在问题：

1.文本按评估指标汇集，内在逻辑关联不够。

2.成绩展示、提炼不够，实例数据支撑不足。

3.问题查找反思不够、问题原因剖析不深、客观原因多、主观原因少等。

整改措施：

对自评报告统稿、完善、凝练、提升。

完成时间：

10月11日前完成自评报告的数据核实、定稿、上会、上报工作。

（二）支撑材料、案头材料及数据

责任工作组：材料数据组

责任校领导：刘济良

责任人：吕跃森

存在问题:

1.材料格式不规范；支撑材料不完善；案头材料不便于专家查阅。

2.本科教学基本状态数据库填报有低级错误。

整改措施：

1.结合自评报告、数据分析报告进一步做好材料的收集、完善。

2.进一步规范学校支撑材料和专家案头材料。

3.制作、印发学习材料（校情篇）。

4.加强对教学状态数据分析报告中数据的校验和完善工作。

完成时间：

1.10月7日前完成数据分析报告的定稿、上报工作。

2.10月15日前完成专家案头材料的上报工作。

3.10月18日前完成《数据分析报告补充说明》的定稿、上报工作。

4.10月30日前完成支撑材料、案头材料的定稿印制。

（三）深度访谈

责任工作组：深度访谈组

责任校领导：蒋丽珠

责任人：刘昆岭 胡明生

存在问题：

1.重视不够、接待不周、衔接不紧。

2.个别部门对本单位业务不熟悉。

3.汇报内容重点不突出、针对性不强。

整改措施：

1.督促并规范职能处室接待与汇报程序。

2.督促各职能部门围绕“服务教学、支撑教学、服务学生”的理念，理清工作思路，明确汇报重点。

3.督促各单位加大对本部门人员的培训，提高迎评意识。

完成时间：

1.10月20日前组织开展各职能处室汇报。

2.10月30日前开展各职能处室汇报的培训和演练。

（四）座谈访谈

责任工作组：访谈座谈组

责任校领导：盛  宾

责任人：杨朝红  王  珊

存在问题：

1.师生欠缺参加座谈、访谈会经验。

2.个别教师座谈会迟到，纪律意识淡薄。

3.对学校有关数据不清楚。

整改措施：

1.开展座谈、访谈演练。

2.对师生加强校情及评估知识培训，确保实效。

完成时间：

11月5日前完成座谈与访谈演练、知识培训。

（五）教学工作

责任工作组：教学组

责任校领导：刘济良

责任人：徐明成

存在问题：

1.课堂教学：教学内容陈旧，含金量不够；教学方式落后，互动表面化，没有启发性；讲课逻辑性不强；过度依赖多媒体；课堂教学材料不齐备；不按时上下课；上课没有激情。

2.课程考核：课程考核材料不完备（调阅试卷未提供教材）；课程考核难度偏低；平时考核与期终考核成绩不匹配；试卷批改程序不规范、不严谨。

3.毕业论文：过程管理不规范；答辩记录简单，没有学术水准；论文选题不符合本专业培养目标要求；部分选题过大、内容陈旧；毕业论文(设计)运用专业知识不够，体现专业综合训练要求不够；文献综述中参考文献少；毕业论文(设计)在社会实践中完成比例偏低；讲师和助教指导毕业论文占比较大，指导学生多。

4.人才培养方案：培养方案课程设置和培养规格不匹配；“通识教育”重视不够，对人才培养的支撑不够；对课程实施的过程监管缺失（如课程大纲等材料与考核等）；创新创业教育课程不成体系。

5.课程教学大纲：课程教学思想、设计思路不明确；部分课程考核定位不清晰；课程大纲内容不完善；成绩评定的比例分配过于机械；课程大纲不规范，没有日期和签名。

6.实验实践教学：专业建设经费、学生实习实训经费投入偏低；实验教学投入不均衡；实习基地偏少。

7.质量保障体系：对质量保证体系建设重视不够;教学管理专职队伍数量与能力有待增加和增强;各教学环节质量标准有待优化和完善；质量监控信息统计、分析、反馈与质量改进机制尚不健全。

8.部分学院汇报质量不高。

整改措施：

1.全面做好评估周教学准备与磨课；严肃课堂纪律；各教学单位确保评估周课堂教学人人过关。

2.进一步完善、审核课程考核相关材料，确保材料齐备、无误。

3.进一步完善、审核毕业论文过程管理材料。

4.进一步修订人才培养方案指导意见，明确知识、能力、素质要求，优化课程设置和考核方式；增加培养要求与课程及教学活动关联矩阵。

5.进一步规范、完善课程教学大纲。

6.进一步加强实验教学管理，加大教学经费投入。

7.进一步加强教学质量监控。

8.优化院长汇报，精心准备专家走访工作。

完成时间：

1.10月18日前完成人才培养方案的修订、上报工作。

2.10月20日前组织开展各教学单位院长汇报、演练。

3.11月5日前完成课程教学大纲、试卷、论文、课堂教学的整改。

（六）学生风貌与校园活动

责任工作组：学风建设组

责任校领导：盛  宾

责任人：郑  斌  王  珊

存在问题：

1.学生躲避专家，不能主动向专家问好；课间学生在楼道说话声音过大;宿舍管理人员迎评意识不强。

2.第二课堂活动展示不突出。

整改措施：

1.对学生和相关管理人员进行迎评培训、宣传动员，增强迎评意识。

2.强化学生课堂纪律、行为规范的培训、教育与要求。

3.精心设计评估周期间的校园文化活动。

完成时间：

11月5日前完成学生和宿舍管理人员的培训。

（七）校园环境

责任工作组：校园环境组

责任校领导：陈  新

责任人：冯  芒  田信德

主要问题：

西校区教学楼内卫生间气味较大。

整改措施：

进一步加强教学楼、实验室、图书馆、学生餐厅、学生宿舍等教学生活设施以及各校区、各学院校园环境的美化、监督、检查工作。

完成时间：

11月5日前完成校园环境美化工作。

（八）校外基地考察

责任工作组：校外考察组

责任校领导：贾敏仁

责任人：陈  磊  徐明成

主要问题：

校外基地汇报缺乏总体策划，重点不突出，无PPT。

整改措施：

加强与校外考察基地的联系，开展培训，提升校外考察基地的考察质量。

完成时间：

11月5日前完成校外考察基地的培训和演练。

（九）师资队伍

责任校领导：孔  青

责任单位：人事处

责任人：杨朝红

主要问题：

1.人才队伍建设的理念不新。

2.专任教师总量不足；师资队伍结构不优；专职实验人员严重不足。

3.青年教师成长成才渠道不多。

4.教授为本科生上课率低。

整改措施：

1.进一步更新人才队伍建设的理念。

2.加大人才引进力度，优化教师结构，加强培养培训。

3.加强专职实验人员建设。

4.严格教授为本科生上课制度。

三、工作要求

（一）按照《郑州师范学院本科教学工作合格评估专家进校考察工作方案》（郑师院行[2018]180号）文件精神，各工作组制定专家进校考察期间工作方案和应急预案，于2018年10月19日下午5:00前交评建办（综合楼1022室）。

（二）各工作组要根据本方案分解任务，落实到人，确保各项工作按时完成。

（三）督察组要加强督导检查，确保整改工作顺利推进；评估工作中各环节出现问题的单位和个人，要追究相关责任人和领导责任。

（四）整改期间到专家进校评估结束前全体教职工必须保持信息畅通。