郑州师范学院文件

郑师院行〔2015〕118号

郑州师范学院

校史文化建设实施方案

自1949年成立至今，郑州师范学院已走过60余个春秋，为国家特别是中原地区教育与经济社会发展做出了巨大贡献。为总结历史、资政育人，以史为鉴、砥砺前行，我校设置校史编纂工作委员会，聘任校史编纂顾问及专家组成员，设立校史办，指导执行校史文化建设工作。根据学校党委文件（郑师院党﹝2014﹞35号）精神，在前期工作基础上，为进一步统一思想、整合学校各方面力量，使校史文化建设健康有序进行，特制定校史文化建设实施方案。

一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以历史唯物主义和辩证的方法如实叙述历史事实、反映学校历史发展进程。

二、目的意义

留史、资政、育人。通过回顾办学成就，凝练办学特色，弘扬校园文化，展现学校精神风貌，以期增强文化底蕴、丰富学校内涵、提升办学水平，增强学校发展的战略性、科学性与前瞻性，促进学校全面、协调、可持续发展，为郑州市及河南省人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新做出积极贡献。

三、建设内容

校史文化建设由郑州师范学院校史编纂工作委员会负责，内容主要包括《郑州师范学院校史》、《郑州师范学院图史》、《媒体师院》、《校友风采》、《学人风范》、《科研创新》、《校园明星》等“厚重师院”丛书的组织编写、视频系列制作、校史网建设及校史馆的筹建等工作，时间断限自建校至2016年。

四、工作步骤

（一）启动阶段

1.2014年9月-12月，组织机构建设。

2.2014年10月-2015年3月，疏理郑州师范学院发展大致历史脉络；

3.2015年3月-4月，召开校史编纂研讨会，聘请顾问与专家组成员，就原则性问题进行研讨论证，确定校史文化建设内容。

（二）资料收集阶段

1.2015年3月-4月，到各相关档案馆、有关高校查找资料。

2.2015年5月，组织原郑州师范学校、郑州第二师范学校及郑州教育学院的老教师座谈、查证资料。

3.2015年6月-9月，《郑州师范学院校史》大纲（征求意见稿）与《郑州师范学院历史沿革图》（讨论稿）公开征求意见；根据建议合理修订大纲与沿革图。

4.2015年9月-11月，各单位查证郑州师范高等专科学校、郑州师范学院时期资料。

5.2015年3月起，校史文物文稿征集工作持续进行，做好文物文稿的收集入档和使用工作。

（三）起草编纂阶段

1.2015年9月，召开校史文化建设动员会，就《郑州师范学院校史文化建设实施方案》和《郑州师范学院校史文物征集公告》进行说明，并聘请专家对各部门（单位）确定的部门史编撰人员进行培训, 就编撰的原则、规范、质量标准等进行讲解。

2.2015年12月，各部门（单位）完成《郑州师范学院校史》郑州师范高等专科学校部门（单位）发展史部分第一稿；2016年5月，完成郑州师范学院部门（单位）发展史部分第一稿。

3.2016年5月，相关部门（单位）完成“厚重师院”其他丛书初稿撰写。

（四）论证修改阶段

1.2015年12月——2016年1月，各部门（单位）根据专家意见修改《郑州师范学院校史》郑州师范高等专科学校部分初稿；

2.2016年5月——2016年6月，各部门（单位）根据专家意见修改《郑州师范学院校史》郑州师范学院部分初稿、其他丛书初稿。

（五）审核定稿阶段

1.2016年7月——10月，校史编纂工作委员会副主任审核各自主管部门（单位）内容，顾问及专家统筹全稿。

2.2016年11月，校史编纂工作委员会将《郑州师范学院校史》提交学校审核，之后进入出版阶段。《郑州师范学院图史》、《媒体师院》、《校友风采》、《学人风范》、《科研创新》、《校园明星》等“厚重师院”丛书的组织编写、系列视频制作及校史馆筹建也应同步进行。

五、任务分工

| 内 容 |  | 负责部门（单位） |
| --- | --- | --- |
| 总体规划与整体把握 |  | 校史编纂工作委员会 |
| 前言、学校精神凝练、党和政府的关怀与支持、校级以上荣誉统计 |  | 党政办公室 |
| 1.早期图书资料提供及与相关学校图书馆协调 2. 图书馆及图书资料建设 |  | 图书馆 |
| 1.档案资料提供及与有关档案部门协调2.档案管理 |  | 档案馆 |
| 发动、组织老干部提供材料、捐赠文物、审核校史初稿；离退休工作 |  | 离退休工作处 |
| 发动、组织校友提供材料、捐赠文物、审核校史初稿 |  | 校友会 |
| 《郑州师范学院图史》、《媒体师院》、《校友风采》、《学人风范》、《科研创新》、《校园明星》、视频系列制作、校史网建设 |  | 宣传部、校友会、教务处、科研处、学生处、团委、传播学院、校史办 |
| 《郑州师范学院校史文物征集公告》发布 |  | 校史编纂工作委员会 |
| 《郑州师范学院校史》序篇、第一篇、后记 |  | 校史办 |
| 《郑州师范学院校史》第二篇、 第三篇 《郑州师范学院校史》第二篇、 第三篇 | 郑州师范高等专科学校的建立 | 升专迎评小组成员 |
|  | 郑州师范学院的建立 | 专升本领导小组成员 |
|  | 《郑州师范学院章程》、学校管理体制、学校的定位、发展目标和规划、“十三五”规划 | 发展规划处 |
|  | 教学管理、师资队伍建设、实验室建设、教学设施的改善、实践教学、2016年专业设置一览表、物流学院 | 教务处 |
|  | 党的建设工作 | 组织部、统战部、纪委、机关党总支、 |
|  | 思想政治与宣传工作 | 宣传部 |
|  | 人才引进、教师进修、师资队伍建设、职评工作及人事制度分配改革 | 人事处 |
|  | 学术交流、科研工作、科研机构与平台建设 | 科研处、研究所与研究中心 |
|  | 干部的选拨与培养、干部制度改革 | 组织部（党校） |
|  | 学生管理、学生情况一览表 | 学生处 |
|  | 后勤工作 | 后勤处 |
|  | 招生工作 | 招生办公室 |
|  | 就业工作 | 就业指导中心 |
|  | 财务工作 | 财务处 |
|  | 工会工作 | 工会 |
|  | 共青团工作 | 团委 |
|  | 教学单位介绍 | 各学院 |
|  | 《郑州师范教育》、校报 | 各编辑部 |
|  | 国际交流与合作办学 | 国际合作与交流处 |
|  | 继续教育 | 继续教育学院 |
|  | 成人教育、附属单位 | 成人教育学院 |
|  | 固定资产管理、仪器设备的采购与维修 | 资产管理处 |
|  | 校园网络建设 | 网络管理中心 |
|  | 自然博物馆服务实践 | 自然博物馆 |
|  | 审计工作 | 审计处 |
|  | 基建工作、学校平面示意图 | 基建处 |
|  | 安全保卫 | 保卫处 |
|  | 卫生保健 | 校医院 |

六、工作要求

（一）做好任务落实

各任务承担部门（单位）要明确专门人员，制定合理计划，及时沟通，按时保质保量完成工作任务。

- 严格编写规范

各丛书编写小组确定事件及人物的入选标准，结构、文体与体例要恰当，内容要客观、表述要规范。

（三）坚持编写原则

1.以史为据，尊重历史、实事求是、直书直录。

2.科学规范，全面记录，表述准确,不能因人废事、因事废人。

3.脉络清晰，远略近详。

4.经纬结合，横排竖写，横排到位再竖写。

5.以志为主，图表结合。

七、组织保障

（一）本方案由校史编纂工作委员会在校党委领导下具体实施。

（二）校级领导做好分管部门（单位）的工作指导，各责任部门（单位）认真组织成立领导小组，及时确定主要撰稿人（联系人），宣传动员、做好校史文物文稿征集等工作。

（三）建立信息通报机制，校史办及时在校史网上公布相关信息，通报进展情况。

郑州师范学院

2015年9月22日

主送：校内各单位

郑州师范学院党政办公室                   2015年9月22日印