关于公布2015-2016

学年度第一学期七项实事的通知

校内各单位：

为贯彻“抓管理、转作风、强内涵”的指导思想，经校长办公会、党委会研究，确定了2015-2016学年度第一学期学校主抓的七项实事，现予以公布。党政办将按照学校要求对七项实事落实情况进行督查督办，请各单位结合实际，认真抓好落实。

附件：2015—2016学年度第一学期七项实事

郑州师范学院党政办公室

2015年10月10日

附件

2015—2016学年度第一学期七项实事

| 事项名称 | 目标任务 | 工作措施 | 主管领导 | 责任部门 | 协作单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深化管理体制改革 | 修订完善校院两级管理体制改革试点工作方案，开展校院两级管理改革试点 | 完善方案及配套细则。 开展相关培训，推行试点。 | 弓民 | 发展规划处 人事处 财务处 | 教务处 学生处 科研处 资产管理处 招生办 就业指导中心 | 9月20日 9月30日 |
| 凝练打造教师教育特色亮点 | 制定凝练与打造我校办学特色和亮点实施方案 | 制定教师教育专业人才培养标准、职业技能培养培养规范及达标方案。 修订教师教育人才培养方案， 初步建立内外兼修的教师教育培养模式。 开展我校教师教育培养模式立项研究。 设计打造一套凝练与打造实施方案 | 王北生 | 教务处 教务处 科研处 发展规划处 | 教务、科研、发展规划处、 教育学院、初教院、特教院、教科所等 | 10月底 12月底 12月底 1月底 |
|  | 成立“教师发展中心”与“教师职业技能训练中心” | 制定《郑州师范学院成立教师发展中心可行性报告》。 |  | 教务处 | 各学院 | 9月19日 |

2015—2016学年度第一学期七项实事

| 事项名称 | 目标任务 | 工作措施 | 主管领导 | 责任部门 | 协作单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝练打造教师教育特色亮点 | 成立“教师发展中心”与“教师职业技能训练中心” | 成立机构；组建高教研究专家组；开展技能训练体系论证，拿出有我校特色的教师教育技能训练体系，并确定10种技能证书类型。 考察陕西师范大学教师发展中心，初步拟定中心功能区分配。 广泛调研，征求意见，拿出中心大楼实践场所设计分配方案 | 王北生 | 教务处 | 发展规划处、基建处、各学院 | 10月20日 11月初 11月底 |
|  | 落实课程负责人制度 | 出台相关文件，提交学校研究。 各院部论证申报。 开展负责人项目评审。 签订任务书，开始运行。 |  |  |  | 9月20日 10月10日 10月底 11月10日 |

2015—2016学年度第一学期七项实事

| 事项名称 | 目标任务 | 工作措施 | 主管领导 | 责任部门 | 协作单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推进创业孵化基地建设 | 设置不少于500个岗位供学生实习实训。 | 加快国家级电子商务示范基地建设，实现企业入驻。 筹建郑州师范学院资产经营有限公司。 筹建河南省电子商务研究院。 设置不少于500个岗位供学生实习实训。 | 张建航 | 科研处 | 信息科学技术学院、就业指导中心、资产管理处 | 9月15日 12月30日 新学期末 |
| 加强人才队伍建设 | 引进嵩山学者1-3人，引进博士10-20人。 出台《双师型教师队伍建设实施方案》。 | 完善人才信息库，提高高层次人才待遇，加大人才引进力度 加强教师培养培训 | 赵健 | 人事处 | 各学院 | 学期末 10月底 |
| 加强重点科研项目培育申报 | 再获国家专利20项，省部级以上科技成果奖1-3项，转化科技成果5项，实现专著出版数、核心论文发表数、SCI等四大检索论文收录数增幅10%的目标。 | 随时间节点完成 | 蒋丽珠 | 科研处 | 各学院、研究所 | 学期末 |

2015—2016学年度第一学期七项实事

| 事项名称 | 目标任务 | 工作措施 | 主管领导 | 责任部门 | 协作单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加强校园基本建设 | 加紧科研信息楼、大礼堂、康复实验楼、教师培训实习基地等在建项目施工 | 加强学校与施工方对接 打好提前量 按照时间节点和工期要求 保证质量加快推进 | 孔青 | 基建处 |  | 学期末 |
| 阶段性完成《校史》编篡及《年鉴》撰写工作 | 《校史》郑州师专部分第一稿 | 召开校史编纂工作论证会。 各部门信息员培训。 《校史》郑州师专部分第一稿。 | 贾敏仁 | 校史办 | 校内各部门及附属学校 | 9月中旬 10月中旬 12月底 |